**嘉義縣立更寮國民小學辦理110年校園拒毒萌芽推廣實施計畫**

1. 依據：教育部國民及學前教育署109年9月16日臺教國署學字第1090106983號函。
2. 目的：為培育有志從事反毒教育義務服務學生擔任校園反毒領航員，於校園中藉由同儕經驗協助師長擴展反毒觀念與知能，藉以建立校內班級反毒風氣，營造健康清新校園環境。
3. 實施方式：
4. 計畫期程：110年1月1日至110年10月31日止。
5. 招募有意願投入反毒推廣工作之老師及學生，結合社區、家長會、公益團體等單位，運用學校相關週集會、校慶、園遊會、社區活動等相關時機，製作反毒標語手版、搭配反毒教具或文宣DM等輔助工具，對全體師生、家長及社區民眾進行反毒宣導。
6. 參加教育部110年反毒博覽會「校園反毒領航員大會師」活動，強化學生反毒知能及榮譽心。
7. 預定活動期程表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 預定時間 | 辦理宣導項目 | 工作內容 | 備考 |
| 110/04 | 指導反毒領航員及製作反毒宣導物品 | 指導老師對反毒領航員時施口語訓練及指導創作反毒文宣 |  |
| 110/05 | 校園反毒宣導 | 辦理週會戲劇宣導、結合社區母親節活動反毒宣導、辦理全校班級入班宣導…… |  |
| 110/06 | 參加教育部全國反毒博覽會 | 參加領航員授證儀式，協助縣(市)反毒攤位服務宣導 |  |
| 110/07 | 校園反毒宣導 | 結合暑期夏令營活動宣導 |  |
| 110/09 | 校園反毒宣導 | 友善校園週全校反毒宣導 |  |
| 110/10 | 成果繳交 | 彙整宣導活動成果 |  |

1. 活動經費來源及概算明細：

經費來源：教育部國民及學前教育署防制學生藥物濫用相關經費

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 經費項目 | 單價(元) | 數量(單位) | 總價(元) | 說明 |
| 1 | 材料費 | 8,000 | 1(式) | 8,000 | 製作反毒宣導道具器材所需材料耗材費用 |
| 2 | 加班費 | 8,000 | 1(式) | 8,000 | 1. 指導教師(含協同人員)於課後(餘)時間協助訓練、指導學生製作反毒宣導道具、宣導練習等相關事務。 2. 依加班人員職務核實報支。 |
| 3 | 雜支 | 2,500 | 1(式) | 2,500 | 辦公事務用品如文具、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資、補充保費等。 |
| 合計 | | | | 18,500 |  |
| 總計：新臺幣壹萬捌仟伍佰元整 | | | | | |
| 備註：各項經費勻支流用、經費核支（銷）悉依相關規定辦理。 | | | | | |

1. 本計畫奉核定後實施，修正時亦同。

承辦人： 主任： 校長：